|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВАР РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ПЕРВОМАЙСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҠАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 22.01.2020 | № 4 | 22.01.2020 |
| Первомайский а. |  | с.Первомайский |

**Об основных мероприятиях по подготовке и проведению празднования**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**1941-1945 годов в сельском поселении Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан**

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 года № ВС-10/21 «О праздничных днях, профессиональных праздниках и иных знаменательных датах в Республике Башкортостан», постановлением администрации муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан от 26.12.2019 № 1030 «Об основных мероприятиях по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном районе Благоварский район Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести в сельском поселении Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

2. Утвердить прилагаемые:

-состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сельском поселении Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (приложение № 1);

-план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сельском поселении Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (приложение № 2).

3. Заседание № 1 назначить на 28 января 2020 года на 16.00 часов.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Первомайский сельсовет З.Э.Мозговая

Приложение № 1

к постановлению Администрации

СП Первомайский сельсовет

от 22.01.2020 № 4

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**в сельском поселении Первомайский сельсовет**

**муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан**

|  |  |
| --- | --- |
| Мозговая З.Э. | -глава сельского поселения Первомайский сельсовет, председатель комиссии; |
| Члены комиссии: | |
| Давлетбаев В.И. | -начальник ЛПДС «Языково» (по согласованию); |
| Равилов И.Г. | -директор МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию); |
| Пурецкая Е.В. | -директор СДК с.Первомайский (по согласованию); |
| Галимова Э.Д. | - зав. МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский (по согласованию); |
| Исламова А.Р. | - зав. ОСП в Благоварском районе ГБУ РБ МЦ «Семья» (по согласованию); |
| Галяутдинов В.Ф. | -зав. Первомайской СВА (по согласованию); |
| Сабитова Л.И. | -председатель совета ветеранов СП Первомайский сельсовет (по согласованию); |
| Крикля Т.А. | -председатель женсовета СП Первомайский сельсовет (по согласованию); |
| Кувшинов С.Г. | -депутат Совета СП Первомайский сельсовет (по согласованию); |
| Манжелей В.В. | -участковый уполномоченный полиции (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

СП Первомайский сельсовет

от 22.01.2020 № 4

**План**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в**

**сельском поселении Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | | Период проведения | Исполнитель |
| 1. | Проведение рабочего совещания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | | 28 января  2020 года | Администрация сельского поселения |
| 2. | Сверка базы данных ветеранов Великой Отечественной войны для организации поздравлений с праздником | | весь  период | Администрация сельского поселения |
| 3. | Информационное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в СМИ, официальном сайте Администрации, публикация материалов об участниках войны | | весь  период | Администрация сельского поселения |
| 4. | Проведение согласования плана праздничных мероприятий с ОМВД России по Благоварскому району | | до 01.05.  2020 | Администрация сельского поселения,  Оргкомитет |
| 5. | Разработка сценария митинга, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и порядка торжественного шествия ветеранов Благоварского района | | до 20 апреля | СДК с.Первомайский  (по согласованию),  МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 6. | Приобретение подарков и подготовка поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы | | до 20 апреля | Администрация сельского поселения |
| 7. | Организация праздничных поздравлений ветеранов | | 9 мая  2020 | Администрация сельского поселения |
| 8. | Благоустройство территории сельского поселения, размещение государственной символики, тематическое украшение фасадов и внутренних помещений учреждений и организаций сельского поселения | | апрель-май 2020 | Руководители организаций и предприятий  (по согласованию) |
| 9. | Организация и проведение шествия участников акции «Бессмертный полк» в торжественном митинге | | 9 мая  2020 | Руководители организаций и предприятий  (по согласованию),  МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение дежурства медицинского персонала на массовых праздничных мероприятиях в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | | 9 мая  2020 | Первомайская СВА  (по согласованию) |
| 11. | Организация охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, обеспечение антитеррористической защищенности в период проведения торжественных и общественно-массовых мероприятий | | в период проведения мероприятий | Участковый полиции  (по согласованию) |
| **2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и**  **участников Отечественной войны, а также лиц приравненных к ним** | | | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга социально-бытового положения ветеранов войн и их вдов с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи (мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и РО, оформлении документов на получение компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг, ремонтных работ и др.) | | весь  период | Администрация сельского поселения |
| 2.2. | Обеспечение полного охвата патронажным медицинским и социальным обслуживанием лежачих и малоподвижных одиноко проживающих участников ВОВ 1941-1945 годов | | весь  период | Первомайская СВА  (по согласованию) |
| 2.3. | Организация материальной помощи из благотворительного счета при районном совете ветеранов пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | | постоянно | районный совет ветеранов, совет ветеранов сельского поселения |
| 2.4. | Организация и проведение совместно с волонтерским движением района социально-патриотической акции милосердия «Ветеран живет рядом» (проведение уборки жилых помещений, надворных построек, дворов, приусадебных участков инвалидов, участников ВОВ, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ, совместно со школьниками города и района) | | весь  период | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 2.5. | Проведение диспансеризации ветеранов войн и категорий к ним приравненных | | январь-апрель 2020 | Первомайская СВА  (по согласованию) |
| 2.6. | Проведение работы с руководителями предприятий и организаций различных форм собственности района по привлечению внебюджетных средств для оказания адресной помощи ветеранам ВОВ, вдовам погибших (умерших) ветеранов ВОВ. | | апрель-май 2020 | Администрация сельского поселения, Оргкомитет |
| 2.7. | Вручение продуктовых наборов, подарков, подготовленных за счет привлечения спонсорских средств, участникам ВОВ, вдовам погибших (умерших) ветеранов ВОВ, поздравление обслуживаемых пенсионеров с праздником | | 6-8 мая 2020 | Администрация сельского поселения |
| **3. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | | |
| 3.1. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам:  День защитника Отечества (23.02.),  31 годовщине вывода войск из Афганистана (15.02.),  День памяти и скорби (22.06.),  День героев России (09.12.) | | 2020 | СДК с.Первомайский  (по согласованию) |
| 3.2. | Организация (обновление) краеведческих экспозиций и выставок в школьных музеях, оформление стендов, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны | | январь-май 2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 3.3. | Организация шефства школьников над воинскими захоронениями, памятниками и обелисками воинской славы, мемориальными досками | | весь период | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 3.4. | Организация мониторинга состояния мемориальных досок и памятников, воинских захоронений, расположенных на территории района. Уход, ремонт (восстановление) данных объектов, благоустройство территорий прилегающих к ним | | до 20.04.  2020 | Администрация сельского поселения |
| 3.5. | Участие в торжественном открытии мемориала воинам-землякам, погибшим при исполнении служебного долга в с.Языково | | май  2020 | Администрация сельского поселения |
| **4. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия** | | | | |
| 4.1. | | Проведение научно-практической конференции, посвященной 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне | апрель-май 2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.2. | | Проведение научно-практических конференций в общеобразовательных учреждениях района | февраль  2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.3. | | Участие в районном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений | февраль  2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию)  совет ветеранов |
| 4.4. | | Организации встреч ветеранов войны, тружеников тыла, «детей войны», участников боевых действий с обучающимися общеобразовательных учреждений | весь  период | СДК с.Первомайский  (по согласованию),  Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию),  МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.5. | | Экскурсия в школьный музей «Наши земляки – герои ВОВ» | январь- май 2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию),  МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.6. | | Презентация «Вспомним всех поименно», «Города-герои ВОВ» | Январь - май | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.7. | | Книжная выставка «Героические страницы нашей истории» | Январь - май | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.8. | | Встреча с потомками участников ВОВ с использованием семейных архивов «Все это было» | Сентябрь - май | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.9. | | Оформление книжной выставки и открытого просмотра литературы:  -«Чтобы помнили»  -«Пока живые помнят павших»  -«Дорогами славной Победы»  -«Истории славной великая дата» | январь  2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.10. | | Урок мужества «Город мужества и славы», посвященный памяти освобождения города Ленинграда от блокады | 25 января 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.11. | | Информационный час « Международный день памяти жертв Холокоста» | 27 января 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека (по согласованию) |
| 4.12. | | Урок мужества «Поклонимся за тот великий бой», посвященный дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 2 февраля 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека (по согласованию) |
| 4.13. | | Спортивная игра «Зарница» | февраль  2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.14. | | Тематические беседы, разучивание стихотворений, чтение художественной литературы, прослушивание песен военных лет. | февраль, март, апрель 2020 | МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.15. | | Оформление тематических уголков к празднику | февраль, март, апрель 2020 | МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.16. | | Создание информационных альбомов об участниках ВОВ, о детях-героях ВОВ. | февраль, март, апрель 2020 | МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.17. | | Участие детей в праздничных мероприятиях села Первомайский, посвящённом 75-летию Победы в ВОВ. | май 2020 | МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.18. | | Выставка рисунков педагогов, детей, родителей «День Победы» | май 2020 | МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский  (по согласованию |
| 4.19. | | Экскурсия к памятнику (возложение венка) | май 2020 | МБДОУ детский сад «Елочка» с.Первомайский  (по согласованию |
| 4.20. | | Выставка с обзором, информационный час «Урок мужества» *(ко дню защитника отечества* | февраль 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека (по согласованию) |
| 4.21. | | Мероприятие, посвященное дню защитника Отечества «Стоит на страже Родины солдат» | 22 февраля 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека (по согласованию) |
| 4.22. | | Участие в районном конкурсе детского рисунка «давным-давно была война…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | март  2020 | СДК с.Первомайский  (по согласованию),  МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.23. | | Участие в районном конкурсе военных песен и стихотворений «Мое Отечество» | февраль  2020 | СДК с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.24. | | Буклет «Исторические места России» *(к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне)* | апрель 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека (по согласованию) |
| 4.25. | | Акция «Письмо солдату» | апрель 2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.26. | | Конкурс чтецов «Этот день мы приближали как могли» | Апрель – май  2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.27. | | Конкурс патриотической песни «Песни, с которыми мы победили» | Апрель – май  2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.28. | | Выставка – обзор «Читаем книги о войне» к 75 годовщине Великой Победы «Прикасаясь сердцем к подвигу» | 6 мая 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека (по согласованию) |
| 4.29. | | Выставка – обзор «Победа предков наших» *(9 мая – День Победы в Великой*  *Отечественной войне, Бессмертный полк)* | май 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека (по согласованию) |
| 4.30. | | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | май 2020 | Администрация сельского поселения,  МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.31. | | Краткосрочный проект «Повяжи, если помнишь (георгиевская ленточка) | май  2020 | ОСП в Благоварском районе ГБУ РБ МЦ «Семья»  (по согласованию) |
| 4.32. | | Благотворительная акция «Спасибо» | апрель – май 2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.33. | | Просмотр презентации «А на утро была война» | май  2020 | ОСП в Благоварском районе ГБУ РБ МЦ «Семья»  (по согласованию) |
| 4.34. | | Конкурс чтецов «Наша победа» | май  2020 | ОСП в Благоварском районе ГБУ РБ МЦ «Семья»  (по согласованию) |
| 4.35. | | Музыкальная гостиная «Вечер солдатской песни» | май  2020 | ОСП в Благоварском районе ГБУ РБ МЦ «Семья»  (по согласованию) |
| 4.36. | | Проведение акции «Свеча памяти» | июнь 2020 | СДК с.Первомайский  (по согласованию),  МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.37. | | Тематический час «День память. День скорби»*(22 июня – день памяти и скорби)* | июнь 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.38. | | Час истории «М.М. Шаймуратов – народный герой для башкир»  (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | август 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.39. | | Цикл мероприятий дню Победы в Куликовской битве | 21 сентября 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.40. | | Книжная выставка «Мемориал» *(ко дню памяти жертв политических репрессий)* | октябрь 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.41. | | Выставка-обзор, посвященная дню Героев Отечества «Героям Отечества вечная слава!» | 9 декабря 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.42. | | Районный конкурс юный дарований «Весенняя капель» 75 годовщине Великой Победы | февраль 2020 | СДК с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.43. | | Районный конкурс исследовательских работ обучающихся «Отечество» | февраль-март  2020 | МОБУ СОШ с.Первомайский  (по согласованию) |
| 4.44. | | Участие в районных спортивных мероприятиях, посвященный 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | февраль 2020 | Администрация сельского поселения |
| 4.45. | | Проведение конкурса проектов «Помним! Гордимся! Чтим!», посвященного 75-летию Великой Победы | май 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |
| 4.46. | | Выставка-обзор «Знаменательный год» *(к 75-ию Победы советского народа в Великой Отечественной войне)* | январь 2020 | Первомайская сельская модельная библиотека  (по согласованию) |